## Календарный план
Приложение №2
К Договору №
Календарный План
Приложение 2
к Договору №___ от «__»________________
"___"____________________2016г.
Календарный план
№ этапа | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | Расчетная стоимость работ (этапов), без учета НДС, pуб. | Кроме того, НДС - 18%, руб. | Расчетная стоимость работ (этапов), с учетом НДС, pуб. | Результат работ
|  | Срок начала | Срок первичной сдачи документации Заказчику | Срок окончательной сдачи документации (подписания акта сдачи-приемки работ)
| Выполнение научно-технического сопровождения проектных работ и независимого качества контроля по объекту: «Строительство комплекса установки ЭЛОУ-АВТ-5» | Дата подписания Договора | через полтора месяца с даты подписания Договора | через два месяца после подписания Договора | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | ПД+РД
1 | Выполнение научно-технического сопровождения проектных работ и качества контроля по объекту «Строительство комплекса установки ЭЛОУ-АВТ-5» | Дата подписания Договора | через полтора месяца с даты подписания Договора | через два месяца после подписания Договора |  |  |  |  | #REF! | РД+ЗТД+работа с Поставщиками
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | ПД+РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | #REF! | #REF! | ПРОВЕРКА ОБЩАЯ
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор
ОАО "ВНИПИнефть"
| ____________________________/Д.А.Сергеев/ | [5 empty] | /______________/
| М.П. |  |  |  | М.П.

## Расшифровка
ТХ | -
Технологические коммуникации | ТК | При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций
Генеральный план и сооружения транспорта | ГТ | При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта
Генеральный план | ГП | -
Архитектурные решения | АР | -
Архитектурно-строительные решения | АС | При объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций
Интерьеры | АИ | Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС
Конструкции железобетонные | КЖ | -
Конструкции металлические | КМ | -
Конструкции металлические деталировочные | КМД | -
Конструкции деревянные | КД | -
Водоснабжение и канализация | ВК | -
Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | -
Тепломеханические решения котельных | ТМ | -
Воздухоснабжение | ВС | -
Пылеудаление | ПУ | -
Холодоснабжение | ХС | -
Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ | -
Силовое электрооборудование | ЭМ | -
Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО | -
Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ | -
Пожаротушение | ПТ | -
Пожарная сигнализация | ПС | -
Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС | -
Гидротехнические решения | ГР | -
Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ | -
Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов | АЗО | -
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ | -
Автомобильные дороги | АД | -
Железнодорожные пути | ПЖ | -
Сооружения транспорта | ТР | При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и других дорог
Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | -
Наружные сети водоснабжения | НВ | При разделении основного комплекта марки НВК
Наружные сети канализации | НК | При разделении основного комплекта марки НВК
Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС | -
Наружные газопроводы | ГСН | -
Наружное электроосвещение | ЭН | -
Электроснабжение | ЭС | -
Автоматизация комплексная | АК