Приложение №4

к Договору №

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этапа** | **Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения** | **Сроки выполнения** | | | **Стоимость этапа Работы, руб.**  **(вкл. НДС)** | **В том числе НДС 18 %,**  **руб.** | **Примечание** | |
| **Дата начала выполнения работ** | **Дата окончания работ** | |
| **1** | **Инженерные изыскания** |  |  | |  |  |  | |
| 1.1. | Инженерно-геодезические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования) | 29.01.2018 | 14.03.2018 | | 3% |  |  | |
| 1.2 | Инженерно-геологические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования) | 29.01.2018 | 4.04.2018 | | 17% |  |  | |
| 1.3 | Инженерно-экологические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования) | 29.01.2018 | 14.03.2018 | | 1% |  |  | |
| 1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания площадки развития железнодорожной инфраструктуры (соединительный ж/д путь необщего пользования) | 29.01.2018 | 14.03.2018 | | 1% |  |  | |
| **2** | **Общие технические решения** |  |  | |  |  |  | |
| 2.1 | Общие технические решения железнодорожной инфраструктуры ГПК | 29.01.2018 | 23.04.2018 | | 23% |  |  | |
| **3** | **Проектная документация** |  |  | |  |  |  | |
| 3.1 | Проектная документация в полном объеме железнодорожной инфраструктуры ГПК\* | 22.05.2018 | 03.09.2018 | | 45% |  |  | |
| 3.2 | **Сопровождение прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России»\*** | 11.02.2019 | 02.05.2019 | | 10% |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | \* Результатом работ по п.3.2 календарного плана является получение положительных заключений экспертиз. | | | | | | | |
| **Заказчик** | | | | | Подрядчик | | | |
|  | | | | |  | | | |
| **ОАО «ВНИПИнефть»** | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |
| Генеральный директор | | | | | Генеральный директор | | | |
|  | | | | |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Сергеев  Подпись Ф.И.О.  МП | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись Ф.И.О.  МП | | | |
|  | | | | |  | | | |
| Руководитель проекта | | | | | Руководитель проекта | | | |
|  | | | | |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Никитин | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О.