## Календарный план_Вар.1
Приложение 2
к Договору №4887/________ от _________
Календарный план
№ | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  | Расчетная стоимость работ (этапов), %
|  | Срок начала | Срок первичной сдачи документации Заказчику | Срок окончательной сдачи документации (подписания акта сдачи-приемки работ)
| Корректировка проектной документации по объекту "Система снабжения природным газом комплекса Гидрокрекинга АО "РНПК" | 2018-03-01 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | 100
1 | Проектная документация. Техническая часть. | 2018-03-01 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 53
2 | Разделы: "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", "Организация условий труда работников. Управление производством и предприятием". "Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" | 2018-05-15 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 3.35
3 | Разделы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, промышленной безопасности. (ИТМ ГОЧС, ПБ). СМИС. Оценка воздействия на окружающую среду.Расчет ущерба рыбному хозяйству. | 2018-05-15 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 26.4
4 | «Информационная безопасность. КИТСО» | 2018-05-15 | 2018-06-10 | 2018-06-29 | 6.33
5 | Согласование проектной документации c ГТМ | 2018-07-15 | 2018-09-10 | 2018-09-30 | 1.51
6 | Полный пакет проектной документации в объеме, достаточном для прохождения государственной экспертизы. Сметная документация. Проект расчетной санитарно-защитной зоны. Проект организации строительства. | 2018-05-15 | 2018-07-10 | 2018-07-30 | 1
7 | Компенсация фактических затрат по согласованию пересекаемых коммуникаций (газопровод-отвод DN500) | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | 3.35
8 | Сопровождение государственной экспертизы проектной документации до получения положительного заключения | 2018-08-30 |  | 2018-11-30 | 1
9 | Командировочные расходы* | 2018-03-01 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | 4
10 | Изготовление дополнительных экземпляров документации** | 2018-03-01 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | 0.06
Примечание: *командировочные расходы подлежат компенсации по фактическим расходам на основании подтверждающих произведенные расходы документов в пределах лимитов согласно смете к договору. **стоимость изготовления дополнительных экземпляров документации подлежит корректировке на основе фактических затрат в порядке определенным в Приложении №4 МУ Компании, 2014г.
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»
____________________________/Д.А. Сергеев/
М.П.