**Приложение № 3**

**к Договору №4812/\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**Календарный план**

**на выполнение работ по объекту «Разработка технологических решений**

**по строительству установки по производству метанола»**

**на филиалах ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ № этапов** | **Наименование Работ (этапа)** | **Отчетная документация** | **Сроки выполнения** | | **Стоимость этапов работ в % соотношении** |
| **Дата начала работ по этапу/подэтапу** | **Дата окончания работ по этапу/подэтапу** |
| 1. | Начало обследования на площадках УНПЗ и НОВОЙЛ с целью сбора данных и т.п. (Стартовое совещание). Согласование исходных данных. | Отчет по сбору исходных данных. | дата подписания договора | 3 недели с даты начала работ | 50% |
| 2. | Разработка ТЭО, согласование с Заказчиком в т.ч.: | Предварительные технологические схемы.  Оценка различных вариантов реконструкции.  Рекомендуемая общая схема реконструкции. | окончание работ по этапу 1 | 6 недель после начала работ по этапу | 30% |
| 2.1 | Работы по технологическому обследованию |
| 2.2 | Разработка Предварительных технологических схем |
| 2.3 | Оценка различных вариантов реконструкции |
| 2.4 | Рекомендуемая общая схема реконструкции |
| 3. | Передача Заказчику отчетных материалов в т.ч.: | Отчет о Технико-Экономическом Обосновании (сравнение 2-х площадок строительства с общим выводом). | окончание работ по этапу 2 | 4 недели после начала работ по этапу | 20% |
| 3.1 | Подготовка документации для выбранной схемы реконструкции. |
| 3.2 | Предоставление ОТЧЕТА |
|  | **ИТОГО БЕЗ НДС** | | | |  |
|  | **НДС 18%** | | | |  |
|  | **ИТОГО С УЧЕТОМ НДС** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА:** | **ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:** |
| **Генеральный директор** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.А. Сергеев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |